МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

АЛЕШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Приложение 1

к приказу  МОУ АЛЕШКОВСКОЙ СОШ г №111 §5

от 24.10.2011

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ   Алешковской сош

А.В.Попов

«24  »    октября         2011г.

План-график

разработки и реализации содержания видов работ

по введению ФГОС

| Виды работ | Работы, входящие в единичный проект. | Сроки выполнения работ (Полугодия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц | Месяц |
| Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах в связи с введением ФГОС НО | Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  | дек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  | дек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании личностни в соответствии с требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  | дек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  | дек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в оборудование кабинета в соответствии с требованиями ФГОС |  | окт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС |  | нояб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы преподавания предмета | Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности по предмету. |  |  | авг |  | авг |  | авг |  | авг |  |
| Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предмету | Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету |  | сент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение изменений в учебном оборудовании в кабинетах начальной школы |  | сент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС |  | сент |  | сент |  | сент |  | сент |  | сент |
| Разработка плана-графика реализации проекта | Разработка плана-графика Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями | апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка механизмов организации проектных работ | Определение и формирование рабочей группы | апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление должностных инструкций руководителей и учителей школы |  | Ав г |  | Ав г |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графика контроля работ по разработке проекта | Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта. |  | Ав г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой (откорректированной) учебной программы преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета |  | Ав г |  | Ав г |  | Ав г |  | Ав г |  | Ав г |
|  | Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету |  | дек | май | дек | май | дек | май | дек | май | дек |
|  | Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся затруднениям. |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
| Введение новой технологии преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии |  |  | янв |  | янв |  | янв |  | янв |  |
|  | Определение новых методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение учащихся методам работы в новой технологии |  |  |  | п | о | с | т | о | я | н |
|  | Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии |  |  |  | п | о | с | т | о | я | н |
|  | Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии для родителей и учащихся |  |  |  | п | о | с | т | о | я | н |
|  | Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения учащимися методов работы в новой технологии |  |  |  | п | о | с | т | о | я | н |
|  | Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе |  |  |  | п | о | с | т | о | я | н |
| Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы | Разработка сценариев воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта. |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Анализ результативности воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Внесение изменений в план воспитательной работы |  | дек | иннь | дек | июнь | дек | июнь | дек | июнь | дек |
| Разработка системы оценки планируемых результатов по предмету | Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету и его пополнение |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету и пополнение банка к/р. |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Разработка комплексных контрольных работ по предмету и пополнение банка к/р. |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой системы контроля результатов и проекта введения ФГОС | Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля |  | сент | янв | сент | янв | сент | янв | сент | янв | сент |
|  | Проведение запланированных контрольных работ |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |
|  | Анализ результатов выполнения работ и коррекция |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о |